## План
Что делать по порядку
Жирным — введено руками. Обычным — посчитано формулой, меняется само.
Шаг | Что сделать | Почему именно так | Кто | Готово
1 | Ответить на пять вопросов, которые держат рассылку | Канавка, «ширина до 1300», марка чугуна, чья КД, можно ли ослабить ±1′10″. Пока их нет, разные заводы посчитают разную работу и цены будет не с чем сравнивать. Вопросы — на листе «Вопросы» | Отец
2 | Обзвонить заводы из первой очереди | Разговор без файлов и без объёма: какой стол по ширине и сколько держит килограммов. Наша деталь 1150 мм и 1895 кг, с приспособлением около 3000 кг. Отсекает почти всех и ничего не раскрывает | Отец
3 | Разослать запрос прошедшим первый разговор | Текст готов и одинаков для всех, с формой ответа. Отправлять в один день — иначе предложения придут в разных форматах и сравнить их будет нельзя | Отец
4 | Собрать ответы в одну таблицу | Форма ответа одинаковая, поэтому цены сравнимы построчно: ставка, трудоёмкость, число установов, срок | Отец
5 | Ответить на остальные десять вопросов | Цена продажи, цена литья, что входило в 8–10 часов. Без них нельзя понять, хорошая ли цена в ответе | Отец
6 | Дать одну отливку на замер времени | Три-четыре недели, трёхместное приспособление, чужой станок и секундомер. Это единственный способ узнать настоящую трудоёмкость, а не спорить о ней | Отец + подрядчик
Что уже сделано
Что | Как
348 предприятий просмотрено | Отобраны по станку, а не по названию. Отсеянные оставлены с причиной
20 заводов отобрано для звонка | ЧПУ + стол берёт деталь + юрлицо проверено по ЕГРЮЛ
153 листа документов прочитано | Чертежи 7 листов и ТУ 35-521-90 — 146 листов
22 запроса из записи разобрано | Каждый по существу, а не по метке времени
Потолок цены посчитан | Отдельно по каждому заказу. Лист «Экономика»
Перевозка посчитана | 36 рейсов, расстояния по дорожной сети. Лист «Логистика»
Чего в этой работе нет
— Ни один завод не обзвонен: свободных мощностей, сроков и настоящих цен не знает никто.
— Ни одного коммерческого предложения. Потолок — расчёт при названных допущениях, а не цена рынка.
— Действующая редакция чертежей не подтверждена: листы по Ø9,5 и Ø10,5 найдены в архивном сборнике 1990 года.
— Право рассылать чертежи не выяснено. Пока не выяснено — запрос идёт без КД.

## Звонки
Кому звонить: 20 заводов со станками с ЧПУ
Жирным — введено руками. Обычным — посчитано формулой, меняется само.
Целевой — техника подтверждена опубликованными числами, по юрлицу вопросов нет. Уточнить — станок берёт, но перед ценой надо закрыть один вопрос. Запасной — есть причина не звонить первым: деньги, банкротство или неподходящий станок.
Очередь | Завод | Город | Станок с ЧПУ | Телефон | Почта | Кого звать | Адрес и оговорки | Что спросить первым | Дозвонился | Ответ
Целевой | ООО «ТПК Брик» | Самара | Два передела на одной площадке. Фрезерный: портальный HV2514, ЧПУ Fanuc, стол 2500 × 1200 мм, заготовка до 6000 кг, точность ±0,015 мм. По ширине впритык: деталь 1150 при столе 1200 — запас 25 мм на сторону, а приспособление с прижимами по контуру (1270 мм) туда уже не встаёт. Расточный: Skoda W-160G, стол от 2200 × 2200 мм, ход по X 6000 мм, пиноль Ø160 с вылетом 1250 мм, соосность до 0,03 мм; плюс 2620Б со столом 1120 × 1250 и массой до 3000 кг | Фрезерное направление: +7 (846) 202-07-45 · Расточное: +7 (846) 203-07-17 | info@tpkbrik.ru |  | Пн–Пт 08:00–17:00 | Сколько деталей в месяц и в сколько смен. И отдельно: на фрезерном стол 1200 мм при нашей ширине 1150 — спросить, можно ли прижимать только по торцам. По массе вопросов нет, запас четырёхкратный. Расточная Skoda 2200 × 2200 берёт деталь с приспособлением свободно
Уточнить | ООО «Тулапрессмаш» | Тула, марка STEIF | Портальный AWEA LP4025YZF: стол 4020 × 2400 мм, ходы 4000 / 3200 / 1000 мм, между колоннами 2700 мм, сменная горизонтальная головка с вращением 360° шагом 5° — прямо под радиальные борта. Плюс горизонтальный 2Б6180ГМФ4 со столом 1800 × 2200 мм и поворотным столом: сверление, зенкерование и резьба метчиком на одном станке. Подходящих станка два, а не три: у третьего, портального TDG-Е-SF 2116, стол 2000 × 1500 мм — деталь длиной 2083 мм на него не ложится, не хватает 83 мм, и ход по X 2100 мм этого не меняет | 8 (800) 444-65-61 | info@tulpm.ru | Директор Ашпин Николай Анатольевич | Тула, ул. Демидовская, 67 | Грузоподъёмность стола — она не опубликована ни для одного станка, поэтому 1895 кг ничем не подтверждены. И условия оплаты: у них налоговый долг около 3 млн ₽, работать по факту сдачи
Уточнить | ООО «Металлист-Тольятти» | Тольятти | Фрезерная и расточная с ЧПУ: 6000 × 2000 × 1250 мм. Станки Coburg PMC3000, MAHO-1600, Okuma MCM16 | +7 (903) 302-53-97, +7 (937) 211-31-77 | office.metall-tlt@yandex.ru · taa@metallist-tlt.ru |  |  | Грузоподъёмность стола — по массе на сайте нет ни одной цифры. И чьё оборудование: основных средств у них 27,5 млн ₽, площадка, похоже, арендованная
Запасной | ООО «Завод РТО» | Оренбург | Расточной Wotan Rapid 3 с ЧПУ, поворотный стол 3000 × 2000 мм, деталь до 2 м высотой и до 2 тонн. Но на той же странице завод объявляет по крупногабариту массу до 25 тонн и габариты до 4000 × 4000 × 4000 мм, не называя станка. Точность заявлена до ±0,01–0,05 мм | +7 (3532) 44-15-45, +7 (3532) 44-15-47 |  |  | ozrto.ru | На чём делаете детали тяжелее двух тонн. Наша деталь 1895 кг на Wotan проходит, а с приспособлением около 3000 кг — уже нет. Если 25 тонн относятся к другому станку, надо знать к какому
Уточнить | ООО «МСЗ-Механика» | Электросталь | Фрезерно-расточной с ЧПУ МС625МФ: деталь до 6000 × 2500 × 1000 мм. Парк более 60 станков. И главное: они сами делают оснастку — приспособления, кондуктора, мерительный инструмент. Есть термообработка | 8 (496) 577-60-26, 8 (496) 577-67-37 · Отдел закупок: +7 (496) 577-31-52 | mszm@mail.ru | Директор Чурин Андрей Владимирович |  | Возьмут ли гражданский заказ со стороны — это контур Росатома, есть пропускной режим. И грузоподъёмность стола МС625МФ: ограничений по массе на странице нет. Взамен они сами делают оснастку — приспособление можно заказать у них же
Целевой | ОАО «ЭЗТМ» | Электросталь | Фрезерные с ЧПУ: изделие до 8500 × 2500 × 2500 мм, вес до 65 тонн. Расточные с ЧПУ: до 12 000 × 5600 × 4000 мм, 60 тонн. Глубокое сверление Ø до 120 мм — ровно наше нагнетательное отверстие. Всего около 450 металлорежущих станков | +7 (496) 577-72-46, +7 (495) 702-97-57 | eztm@eztm.ru | Запрос — на имя коммерческого директора на бланке |  | Берут ли работу со стороны и на каком станке пойдёт наша плита
Уточнить | ООО «СММ-ТяжМаш» | Сосновый Бор | Расточной PAMA SPEEDRAM 4000 + TM100, поворотный стол 4000 × 4000 мм, 100 тонн. Фрезерная группа мелкая — работа пойдёт на расточном |  |  |  | Телефон на сайте не опубликован — через форму на smmtm.ru · ИНН 4726003707 · Сосновый Бор, ул. Мира, 1 | Как на расточном получить плоскости бортов. И возьмут ли гражданский заказ
Уточнить | ООО «ЗМО №1» | Лысьва | Портально-фрезерные с ЧПУ PM3080HZ (до 8000 × 3500 мм, 40 т) и PM2040HA (4000 × 2500 мм, 20 т) | +7 (34249) 390-11, +7 (342) 258-00-68 | egorova@zmo1.ru | Директор Егоров Ярослав Витальевич |  | Чьи станки: у юрлица основных средств 26,1 млн ₽, а два портала стоят кратно больше
Уточнить | ООО ПК «НТМЗ» | Нижний Тагил | Портальный KAFO BMC-4122, стол 4000 × 2100 мм. И более сильный YSM 7030: стол 6600 × 2400 мм, ходы 7000 / 3000 / 1500 мм, детали до 25 тонн, введён в апреле 2026. Чугун назван прямо: «корпусные детали из чугуна и стали весом до 10 тонн» | +7 (343) 592-90-21, +7 (343) 592-90-22 | info@ntmzpk.ru · office@ntmzpk.ru |  |  | На чьём балансе станок: у самого юрлица основных средств 4,7 млн ₽. Учредитель — АО «НПП „Машпром“»
Целевой | АО «ПНИТИ» | Пермь | Портальный BMC-5131 с угловой головой: стол 5000 × 2900 мм, нагрузка 20 тонн, ходы 5100 / 3100 / 1100 мм, максимальный габарит заготовки 5000 × 2800 × 850 мм. Угловая голова — прямо под радиальные борта под углом | 8 (342) 240-25-04 | marketing@pniti.ru |  |  | Берут ли серию 644 детали и какой темп дадут
Целевой | ООО «МЗТМ» | Магнитогорск | Фрезерные центры: стол 4000 × 2000 мм, заготовка до 14 тонн. Расточные на порталах: стол 4000 × 3000 мм, до 60 тонн. Оба передела своим оборудованием, по массе запас семикратный | +7 (3519) 33-09-59 | mztm74@mail.ru |  | Производство: п. Приморский, ул. Носова, 4/1 | Сколько у них станков на самом деле: источники расходятся втрое
Уточнить | ООО «МИАН» | Златоуст | Портальные ОЦ до 3100 × 2200 × 1000 мм до 10 тонн, расточные с ЧПУ до 10 000 × 2800 мм | +7 (3513) 69-02-18, +7 (902) 866-66-20 | gav@zlatmian.ru · mian2010@list.ru |  |  | Что с заводом после 2021 года — свежих данных в открытых источниках нет
Целевой | ООО «Эльмаш» | Нижний Новгород | Портальное оборудование, зона 3200 × 1600 × 1000 мм, заготовка до 10 000 кг — деталь с приспособлением проходит втрое. Чугун и давальческая схема названы прямо | Отдел продаж механообработки: +7 (83120) 616-44 · Секретарь: +7 (83120) 616-40 |  | Директор Ерохин Михаил Иванович |  | Размер стола именно под нашу деталь: 10 тонн заявлены по группе, а не по конкретному станку. И какая схема прижима применима
Целевой | ООО Компания «Чебо» | Новое Атлашево, Чувашия | Четырёхкоординатный ОЦ; по расточному заявлено 2500 × 1500 мм, до 5 тонн | +7 (8352) 28-50-19 | tvc@chebo.ru |  |  | Размеры по фрезерной группе — на сайте их нет
Запасной | ООО «ДжиЭрСи» | Щёлково | Оговорка: на фрезерную группу наша ширина 1150 мм не встаёт — столы 1800 × 800 и 1800 × 630 мм. Обе серии берёт только координатно-расточной 2Е470А, стол 1400 × 2240 мм, до 2500 кг | 8 (800) 500-63-74 | zapros@1grc.ru |  |  | Чем будете фрезеровать ширину 1150 мм — на расточном плоскости не получить. И два жёстких ограничения самого 2Е470А: грузоподъёмность 2500 кг — деталь 1895 кг проходит, а вместе с приспособлением (2900–3300 кг) уже нет; наибольший диаметр сверления 40 мм при нашем нагнетательном отверстии Ø120
Запасной | ПАО «ЧКПЗ» | Челябинск | Портальный VB-2516, горизонтальный четырёхосевой HAAS EC-2000, Skoda W200 со столом 3500 × 3500 мм до 60 тонн | +7 (351) 259-45-01, +7 (351) 259-10-91 |  |  | Челябинск, ул. Ф. Горелова, 12 | Не авансировать. Заёмные 44,3 млрд ₽, кредиторская задолженность 69,9 млрд ₽, в апреле 2026 кредитор объявил намерение банкротить
Запасной | АО «ТЯЖМАШ» | Сызрань | Портальные ОЦ, наибольший стол 4500 × 12 000 мм; более 100 фрезерных | Справочная: +7 (8464) 37-81-09 · Маркетинг: 8 800 350 81 92 | market@tyazhmash.com · sale@tyazhmash.com |  |  | Берут ли работу со стороны — открыто услуга не предлагается. В 2004 обрабатывали чужие тюбинги Ø14 м, то есть отказ не предрешён. И грузоподъёмность столов — она не опубликована
Запасной | ООО «Вариант-999» | Красноярск | 32 фрезерных центра, детали до 13 тонн и 1300 × 2500 × 4000 мм — по габариту и массе деталь с приспособлением проходит свободно. Но все 32 трёхосевые: радиальный борт под углом трёхосевой станок без поворотной головы одним установом не режет | +7 (391) 201-60-39 |  |  | Осторожно: домен вариант-999.рф принадлежит другому предприятию, проверять при звонке, туда ли попал | Обработка прямо в точке поставки первого заказа, крюк ноль километров — по перевозке лучший вариант из всех. Против: иск на 347,4 млн ₽, это три четверти их чистых активов, и под радиальные борта на трёхосевом нужен угловой блок с зашитым углом на каждую геометрию. Спросить, чем они режут наклонные плоскости
Запасной | АО «Пензадизельмаш» | Пенза | Обрабатывающие центры DMU 50, HEC 800, CTX gamma 3000 TC. Все опубликованные габариты меньше нашей детали | Приёмная: +7 (8412) 36-92-10 · Технический директор: +7 (8412) 36-93-61 · Коммерческий: +7 (8412) 36-94-33 |  |  |  | Есть ли станок под 2083 × 1150 мм. Плечо нулевое, ради этого стоит спросить. Разговор строить как обмен загрузкой
Запасной | ООО «НПО «НефтехГазМаш» | Рузаевка | Станки ЧПУ фрезерной и расточной группы — зона 1500 × 1000 × 1000 мм, наша длина 2083 туда не входит. Но строгальная группа берёт: детали до 4000 × 1250 × 1120 мм, включая наклонные поверхности — это прямо про радиальные борта под углом | +7 (83451) 6-10-32 | ok_ngm@mail.ru · neftehgazmash@mail.ru |  | Рузаевка, ул. Пионерская, 119 | Есть ли станок с ЧПУ длиннее 2083 мм. Если нет — готовы ли делать строганием и какая тогда трудоёмкость. И отдельно: строгальная берёт ширину 1250 мм, деталь 1150 — запас всего 50 мм на сторону, поэтому спросить, можно ли прижимать только по торцам: приспособление с прижимами по контуру в 1250 уже не войдёт. 116 км от Пензы — ближайший из всех, ради этого стоит спросить

## Вопросы
Что нужно от отца
Жирным — введено руками. Обычным — посчитано формулой, меняется само.
Первые пять держат рассылку: пока их нет, разные заводы посчитают разную работу.
№ | Держит рассылку | Вопрос | Ответ
1 | ДА | Фальцевая канавка: 10–12 мм или 32 мм. В записи ты называл ширину 10–12, на чертеже стоит 32 +5/−2. Расхождение втрое, и оно уходит подрядчику в запрос как есть. Снять до рассылки.
2 | ДА | «Ширина бывает до 1300 мм» (14:32). Твои слова сошлись с документами: по Ø8,5 наибольшая позиция 1150 мм, и это подтверждено чертежами. Осталось одно: относится ли 1300 к какой-то позиции вне присланного комплекта. Если да — требования к рабочей зоне станка занижены и отбор надо пересматривать.
3 | ДА | Марка чугуна по каждой позиции. Ты сказал: «я не смог убедить, чтобы они сделали СЧ-20, в итоге СЧ-25». А на чертежах СЧ20 стоит на двух листах из семи — АК-1Д правый (лист 2) и АКП-4 (лист 7), на остальных пяти СЧ25. Отсюда два наблюдения. Первое: у зеркальной пары АК-1Д при одинаковой массе 1539 кг марки разные — у правой СЧ20, у левой СЧ25. Второе: если в итоге договорились на СЧ25, то чертежи старше решения. Нужна одна строка: какая марка на какой позиции — она идёт в запрос и в литьё. Разная твёрдость — разная цена обработки: у СЧ20 при стенке 30 мм не выше НВ 216, у СЧ25 до НВ 238.
4 | ДА | Чья конструкторская документация и можно ли рассылать чертежи. На чертежах «ООО „Тюбинг Центролит“» стоит на пяти листах из семи, на листах 2 и 7 графа организации пустая. Есть ли право передавать чертежи и 3D-модели сторонним подрядчикам. Заводы, которые сами делают тюбинги, из рассылки уже убраны — осталось семь адресов, и конкурентов среди них нет. Но вопрос о праве на КД остаётся: ответ нужен до рассылки, а не после.
5 | ДА | Можно ли ослабить ±1′10″. Это единственный параметр, который поднимает работу в другой класс станков и объясняет цену 80–100 тысяч. Откуда он: из ГОСТ Р 57054-2016, из ТУ 35-521-90 или из старой документации на перемычку 85.4? Обязателен по всем четырём бортам или только по радиальным? Функциональное требование в самом стандарте — кольцо собирается без зазоров, а это не то же самое, что угол на каждой плоскости.
6 |  | Где лежат точки 1, 2, 3 базовой плоскости «0» — на общей литой поверхности или уже на бобышках. От этого зависит, даёт ли что-нибудь ход с литыми приливами.
7 |  | Цена продажи по подписанному красноярскому контракту и цена литья у «Комлита» за килограмм. Без них считать нечего.
8 |  | 8–10 часов — на каком станке и что в них входило: только фрезерование или весь маршрут со сверловкой, зенкованием и резьбой.
9 |  | Названия трёх, кто уже дал цену и марки их станков, которые обещали твои специалисты.
10 |  | Что уцелело от Днепротяжмаша и «Днепротехсервиса» — чертежи приспособлений и кондукторов, технологические карты, нормы времени, люди. Банкротная процедура идёт до 17.11.2026, после неё архивов не будет. Станок в России покупается за месяц, комплект документации на оснастку под три диаметра не покупается нигде.
11 |  | Нарезана ли модельная оснастка у «Комлита» по Ø8,5. От этого зависит, работают приливы на всём пакете или только на 448 деталях.
12 |  | Штрафные санкции в красноярском договоре за срыв срока.
13 |  | По какому документу нормируется Ø10,5. В основных таблицах ГОСТ Р 57054-2016 этого диаметра нет; по ТУ 35-521-90 охват не подтверждён — полный текст ТУ получить не удалось.
14 |  | Готов ли дать одну отливку на замер времени в многоместном приспособлении.
15 |  | Масса АК-1Д: 1539 или 1506 кг. На чертеже 1539 кг, в «Базе тюбингов» 1506. Разница 33 кг на этой позиции, но по остальным база выше чертежа, и на комплекте они гасятся: 6786 кг против 6784 кг. По подписанному заказу Ø8,5 это 56 кг — на транспортный расчёт и цену литья не влияет. Уточнить, какая цифра рабочая. Какая цифра верна.
16 | ДА | По 6 или по 7 деталей идут московские комплекты. Считаем 644 детали исходя из того, что все три заказа — комплекты по 7 деталей на проём 3,75 м. По московским это только из «Базы тюбингов», а там есть оба варианта: проём 3,0 м даёт 6 деталей (6440 и 7372 кг), проём 3,75 м — 7 (7129 и 8223). Если хотя бы один заказ окажется на проём 3,0 — объём станет меньше 644.

## Логистика
Перевозка: сколько стоит довезти
Жирным — введено руками. Обычным — посчитано формулой, меняется само.
Показатель | Ø8,5 Красноярск | Ø9,5 Москва | Ø10,5 Москва | Откуда число
Расстояние от Пензы, км | 3622 | 664 | 664 | По дорожной сети грузовым профилем
Ставка фуры, ₽/км с НДС | 87 | 133 | 133 | По полосе длины плеча: от 3000 км — 87, 500–1000 км — 133
Деталей в фуре, шт | 20 | 19 | 17 | По габариту и по массе, что жёстче
Средняя масса детали, кг | 969 | 1018 | 1174 | Масса комплекта делённая на 7
Рейс, ₽ с НДС |  |  |  | Расстояние × ставка
Рейс, ₽ без НДС |  |  |  | Ставки перевозчика даны с НДС
На деталь, ₽ без НДС |  |  |  | Рейс делённый на число деталей в фуре
На килограмм, ₽ без НДС |  |  |  | На деталь делённое на массу детали

## Экономика
Потолок цены обработки: при какой цене проход обращается в ноль
Жирным — введено руками. Обычным — посчитано формулой, меняется само.
Это расчёт при названных допущениях, а не цена рынка. Ни одного своего коммерческого предложения у нас нет. Меняй жирные числа — остальное пересчитается.
Исходные данные
Что | Значение | Единица | Откуда
Контракт: сумма | 73562335.28 | ₽ с НДС | ООО «ТЦЛ» с «Метростроем Северной Столицы», аукцион 32616136296 от 23.07.2026
Контракт: масса | 339.423 | т | Там же: 588 тюбингов Ø5,6 м
Ставка НДС | 0.22 | доля | С 1 января 2026 года, Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ
Литьё, нижняя оценка | 113 | ₽/кг | Прайс ИКМЗ 108 ₽/кг × коэффициент перехода 1,05
Литьё, верхняя оценка | 125 | ₽/кг | Тот же прайс × коэффициент 1,16
Цена продажи — выводится
Что | Значение | Единица | Как посчитано
Цена с НДС |  | ₽/кг | Сумма контракта делённая на массу в килограммах
Цена без НДС |  | ₽/кг | Делим на 1 плюс ставка НДС
Потолок по каждому заказу
Заказ | Масса детали, кг | Транспорт, ₽/кг | Потолок при лёгком литье, тыс ₽ | Потолок при тяжёлом литье, тыс ₽
Ø8,5 — подписан, Красноярск | 969 | 13.3
Ø9,5 — Москва | 1018 | 3.7
Ø10,5 — Москва | 1174 | 3.7
Читать так: потолок — это цена обработки, при которой заработок на детали обращается в ноль. Всё, что выше, — работа в минус. Цель 30–40 тысяч ₽ укладывается в потолок по подписанному заказу только при лёгком литье.

## Комплект
Состав комплекта и габариты
Жирным — введено руками. Обычным — посчитано формулой, меняется само.
Позиция | Масса по чертежу, кг | Масса по базе, кг | Длина, мм | Полная ширина, мм | Высота борта, мм | Материал | Отверстий
АК-1Д правая | 1539 | 1506 | 1710.8 | 1150 | 350 | СЧ20 | 20
АК-1Д левая | 1539 | 1506 | 1710.8 | 1150 | 350 | СЧ25 | 20
АК-2 правая | 804 | 818 | 1345.9 | 950 | 350 | СЧ25 | 26
АК-2 левая | 804 | 818 | 1345.9 | 950 | 350 | СЧ25 | 26
АКП-3 правая | 712 | 724 | 1110.9 | 825 | 350 | СЧ25 | 26
АКП-3 левая | 712 | 724 | 1110.9 | 825 | 350 | СЧ25 | 26
АКП-4 | 676 | 688 | 1022.1 | 750 | 350 | СЧ20 | 26
Комплект Ø8,5, проём 3,75 м
Три заказа
Заказ | Комплектов | Деталей в комплекте | Деталей всего | Масса комплекта, кг | Масса заказа, кг
Ø8,5 — подписан | 28 | 7 |  | 6784
Ø9,5 — не подписан | 32 | 7 |  | 7129
Ø10,5 — не подписан | 32 | 7 |  | 8223
Всего
Число деталей в московских комплектах — 7 — взято из «Базы тюбингов». Там есть и вариант на 6 деталей, для проёма 3,0 м. Это вопрос № 16 на листе «Вопросы».